## Gantt Proyecto
Actividad | Recurso | Estado | Obs | 2019
|  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO
|  |  |  | 01 07 | 08-14 | 09-21 | 22-30 | 01-07 | 08-15 | 16-23 | 24-31
Etapa 1: Relevamiento de Información / Contenido
Elaboracion de requerimiento de contenido | Redactor / Arte | PENDIENTE
Re-estructuración del contenido al workflow presentado | Redactor / Arte | PENDIENTE
Adaptación a nueva estructura | Redactor / Arte | PENDIENTE
Redaccion y adecuación de contenidos necesarios / Faltantes | Redactor / Arte | PENDIENTE
Definicion de procesos y sus scoring pendientes | Redactor / Arte | PENDIENTE
Definición de piezas | Redactor / Arte | PENDIENTE
Etapa 2 - Relevamiento de sistemas
Definición campos de cliente actuales, y listado de campos ideales. | Programador / Consultor | PENDIENTE
Capacitación del módulo automation de Dynamics | Programador / Consultor | PENDIENTE
Definición si Dynamic es el software para este desafío | Programador / Consultor | PENDIENTE
Relevamiento de Excel utilizados en procedimiento actual | Programador / Consultor | PENDIENTE
Importación de Excels actuales en Dynamics | Programador / Consultor | PENDIENTE
Relevamiento aplicación CEO | Programador / Consultor | PENDIENTE
Análisis vínculo entre CEO y Módulo automation Dynamics | Programador / Consultor | PENDIENTE
Adaptación de estructura de campos a Dynamics | Programador / Consultor | PENDIENTE
Etapa 3 - Diseño de piezas / Aprobacion del cliente
Diseño de piezas necesarias | Arte | PENDIENTE
Aprobación cliente | Arte | PENDIENTE
Etapa 4 - Maquetación de piezas / Creación de flujos en Dynamics
Maquetación de piezas | Programador / Consultor | PENDIENTE
Testing version mobile | Programador / Consultor | PENDIENTE
Testing pesos y adaptaciones en distintas plataformas | Programador / Consultor | PENDIENTE
Creacion de workflows en Dynamics 365 | Programador / Consultor | PENDIENTE
Testing pesos y adaptaciones en distintas plataformas | Programador / Consultor | PENDIENTE
Etapa 5- Testing / Puesta en marcha
Testeo del workflow con contactos testing | Testing / Consultor | PENDIENTE
Testing en mobile y en distintas versiones | Testing / Consultor | PENDIENTE
Testing proceso por proceso, Ultima verificacion de redacción. | Testing / Consultor | PENDIENTE
Verificaciones de Scroing