## Gantt Proyecto
| Actividad | Tablas relacionadas | Nombre de Rutina | Recurso | Estado | Obs | 2018
[7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL
[7 empty] | 08-12 | 15-19 | 22-26 | 29-02 |  | 05-09 | 12-16 | 19-23 | 26-02 |  | 05-09 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 02-06 | 09-13 | 16-20 | 23-27 | 30-04
Nro orden | Etapa 1: Modulo Compras
1 | Importacion de listas de precios |  |  |  | PEND
2 | Pedido de Compras |  |  |  | PEND
3 | Remitos de entrada |  |  |  | PEND
4 | Factura de compra |  |  |  | PEND
5 | Remito devolucion |  |  |  | PEND
6 | Nota de credito |  |  |  | PEND
7 | Nota de debito |  |  |  | PEND
8 | Planificacion de compras (Calcuapr) |  |  |  | PEND
9 | Auditoria de diferencias de precios de compra |  |  |  | PEND
10 | Maestro de Reemplazos y discontinuados |  |  |  | PEND
PEND
Etapa 2 - Modulo Ventas
1 | Importacion de listas de precios |  |  |  | PEND
2 | Pedido de ventas |  |  |  | PEND
3 | Remitos |  |  |  | PEND
4 | Factura |  |  |  | PEND
5 | Nota de credito (Devolucion, Precios) |  |  |  | PEND
6 | Nota de debito |  |  |  | PEND
7 | Recibos |  |  |  | PEND
8 | Catalogo |  |  |  | PEND
9 | Hoja de ruta a partir de factura de venta |  |  |  | PEND
10 | Confirmacion de entrega de mercaderia (Específico) |  |  |  | PEND
11 | Maestros Familia-Grupo-Linea, relacion cascada |  |  |  | PEND
12 | Liberacion pedido de venta (Crédito y stock ) |  |  |  | PEND
Etapa 3 - Stock / Costos
1 | Saldo inicial |  |  |  | PEND
2 | Movimientos internos |  |  |  | PEND
3 | Transferencias entre depositos |  |  |  | PEND
4 | Transferencias entre sucursales |  |  |  | PEND
5 | Consulta de saldo |  |  |  | PEND
6 | Kardex |  |  |  | PEND
7 | Maestros de codigos de barra |  |  |  | PEND
8 | Maestros de depositos + Indicadores |  |  |  | PEND
9 | EAN
10 | Productos / Linea,Unidad de medida, etc (Todo lo que relaciona productos) |  |  |  | PEND
Etapa 4 - Financiero
1 | Listado de deuda de clientes y proveedor |  |  |  | PEND
2 | Bancos |  |  |  | PEND
3 | Cajas / Cheques |  |  |  | PEND
4 | Órdenes de compra |  |  |  | PEND
5 |  |  |  |  | PEND
6 |  |  |  |  | PEND
7 |  |  |  |  | PEND
8 |  |  |  |  | PEND
Etapa 5- Contable
1 | Registraciones contables |  |  |  | PEND
2 | Balance |  |  |  | PEND
3 | Mayores |  |  |  | PEND
4 | Carga de facturas de gastos |  |  |  | PEND
5 | IVA Compras + IVA Ventas |  |  |  | PEND
6 | Regímenes de percepcion y retencion |  |  |  | PEND
7 |  |  |  |  | PEND
8 |  |  |  |  | PEND
PEND
Etapa 6- Estadisticas
1 | Estadisticas de venta y compra (A desglozar) |  |  |  | PEND
2
3
4
5
6
7
8